郑州市气象局政策法规科

郑气法函〔2025〕2号

关于印发2025年度行政执法检查

工作计划的通知

各内设机构，各县（市）气象局：

为全面加强气象领域安全监管，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，根据《关于贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021—2025年）〉的实施意见》及省、市相关工作部署，结合我市实际，制定2025年度行政执法检查工作计划。现将有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平法治思想为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，聚焦防雷安全、升放气球、气象探测环境保护等重点领域，强化“双随机、一公开”监管与跨部门联合执法，提升数字化监管能力，确保执法检查全覆盖、隐患整改闭环管理，为全市安全生产形势稳定提供坚实气象保障。

二、重点任务与时间安排

（一）防雷安全专项执法

1.检查对象：易燃易爆场所（油库、气库、化工企业）、旅游景区、大型建设项目等防雷安全重点单位。

2.检查内容：防雷装置设计审核、竣工验收及年度检测报告真实性；防雷安全隐患排查及整改闭环情况；防雷安全管理制度及应急预案落实。

3.时间安排：5月至10月，结合“双随机、一公开”抽查，开展两轮全覆盖检查，汛期结束前完成首轮隐患排查；11月至12月，针对问题单位开展“回头看”，确保整改到位。

（二）升放气球活动监管

1.检查对象：升放无人驾驶自由气球、系留气球的企事业单位及个人。

2.检查内容：资质许可、活动审批及安全措施落实。

3.重点时段（节假日、重大活动）禁放区巡查。

4.时间安排：每月至少开展1次日常巡查；元旦、春节、国庆等节假日及全国两会期间实施专项检查。

（三）雷电防护装置检测质量监督

1.检查对象：在本市从事防雷检测业务的资质单位。

2.检查内容：资质合规性、检测报告真实性及信用等级；是否存在转包、挂靠、伪造数据等违法违规行为。

3.时间安排：4月至10月，结合“双随机、一公开”抽查，对信用等级一般或较差单位实施重点检查；12月，汇总检测质量考核结果，纳入信用管理平台。

（四）气象探测环境保护

1.检查对象：气象探测环境保护范围内新建、扩建、改建项目单位。

2.检查内容：施工许可合规性及探测环境影响评估；是否存在危害气象设施的行为。

3.时间安排：全年常态化巡查，汛期前完成重点区域勘验。

三、执法方式与创新举措

1.“双随机、一公开”监管：通过监管平台随机抽取检查对象与执法人员，检查比例不低于10%；结果实时录入系统并向社会公示。

2.跨部门联合执法：联合应急管理、市场监管等部门开展防雷安全、升放气球专项检查。

3.专项执法检查：针对危化品企业、雷电易发区等重点领域开展“执法+专家”专项执法检查。

4.数字化监管手段：利用防雷安全监管平台实现检测报告在线核验。

四、工作要求

1.严格规范执法：全面落实行政执法“三项制度”，确保执法过程公开透明；对违法违规行为依法立案查处，典型案例公开曝光。

2.强化宣传引导：结合“3·23”世界气象日、“5·12”防灾减灾日等活动，普及气象法律法规；对检测单位、升放气球企业开展专题培训，压实主体责任。

3.提升执法能力：组织执法人员参加《行政处罚法》《河南省防雷减灾实施办法》《升放气球管理办法》等专题培训；开展案卷评查，规范执法文书制作。

五、保障措施

1.组织保障：成立由局领导牵头的执法工作领导小组，统筹协调全市执法工作；

2.市局和各县（市）气象局明确专人负责，确保计划落实。

3.经费保障：申请专项执法经费，用于检测设备购置、人员培训及信息化系统维护。

4.监督考核：将执法计划完成情况纳入年度考核，对履职不力单位通报批评；定期向郑州市政府及河南省气象局报送执法进展。

郑州市气象局政策法规科

2025年3月20日

（联系人：王婷婷，联系电话：0371-66827178）